## 共通
木造建築物中間検査チェックシート
建築工事名 | [8 empty] | 工事
建築物概要 |  | 【構造】 |  | 造 | 【階数】 | 地上 | 階 | 地下 | 階
|  | 【延べ面積】 |  | ㎡ | 【高さ】 |  | m
建築場所
確認済証 |  | 【確認済証番号】第 |  |  | 号 | 【交付年月日】 年 月 日
|  | 【計画変更確認済証番号】第 |  |  | 号 | 【交付年月日】 年 月 日
建 築 主 |  | 【氏名】
【住所】
工事監理者 |  | 【資格】 ( )建築士 （ ）登録第 号
【氏名】
【建築士事務所名】
【建築士事務所登録】 （ ）建築士事務所（ ）知事登録第 号
|  | 【所在地】 |  |  |  | 【電話番号】
工事施工者 |  | 【氏名】
|  | 【営業所名(※)】 |  |  |  | 【建設業の許可】 （ ） 第 号
|  | 【所在地】 |  |  |  | 【電話番号】
※営業所とは、本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。（建設業法第3条第1項）
検査項目 |  | a 検査内容・判定基準等 |  |  | b 検査・確認結果
|  | a-1検査内容 | a-2 判定基準 | a-3検査に用いる図書 | b-1 工事施工者記入欄 |  | b-2 工事監理者記入欄 |  | b-3 建築主事・指定確認検査機関記入欄
[9 empty] | A：目視検査 | 1次検査 | 2次検査 | 法令適合確認
|  | 左記検査項目に対応する建築基準法令の規定に基づく検査の内容を示す。 | 検査内容に対応する建築基準法令の規定の該当条項を示す。 | 規則第1条の3に規定する図書等のうち、検査で照合を行う図書を示す。 | A：目視検査 |  | A：目視による立会い確認 B：計測等のよる立会い確認 C：施工計画等・計測記録確認報告書等による確認 |  | B：計測検査
B：計測検査
[5 empty] | C：協力業者の行った工事に対する受入れ検査結果を報告書等によって確認 |  |  |  | C：検査結果報告書等による検査
[5 empty] | 上記のいずれか又は複数の方法で適合していることを検査又は確認した。 （注） A,B,Cの該当するものを丸で囲む。また、検査記録を作成、確認したものに○印をつける。 |  | 上記のいずれか又は複数の方法で適合していることを確認した。 （注） A,B,Cの該当するものを丸で囲む。また、検査記録を確認したものに○印をつける。 |  | 上記のいずれか又は複数の方法で適合していることを検査した。 （注）A,B,Cの該当するものを丸で囲む。 | 合否 検査日 | 合否 検査日 | 確認日
| 1.1 工事監理状況の確認 | ①中間検査申請書第４面「工事監理の状況」の記載事項を確認し、工事監理が適切に行われていることを確認 | 規則第4条 規則第４条の4の2 規則第19号様式 | 中間検査申請書及び添付図書 |  |  | A・B・C ・必要書類の作成 ・ |  | A・B・C | 合・否 / | 合・否 / | /
|  | ②建築工事の実況について確認申請書、添付図書との不整合部分の有無を確認 |  | 確認済証及び添付図書 | A・B・C ・自主検査記録の作成 |  | A・B・C ・自主検査記録による確認 ・ |  | A・B・C | 合・否 / | 合・否 / | /
（福島県特定行政庁等連絡会議編）

## 敷地等
検査項目 |  | a 検査内容・判定基準等 |  |  | b 検査・確認結果
|  | a-1検査内容 | a-2 判定基準 | a-3検査に用いる図書 | b-1 工事施工者記入欄 |  | b-2 工事監理者記入欄 | b-3 建築主事・指定確認検査機関記入欄
| 1.2 敷地状況の確認 | 敷地の高低差、がけ等の状況確認（確認、許可等の手続きが必要な擁壁がある場合は、これらの手続きがなされていること） | 法第19条 法第88条 令第138条 令第142条 地方公共団体が定める条例 | 付近見取図 配置図 断面図 （工作物確認済証及び添付図書等） |  |  |  | A・B・C | 合・否 / | 合・否 / | 合・否 /
【交付年月日】 年 月 日
[5 empty] | A・B・C ・自主検査記録、計測記録の作成 ・ |  | A・B・C ・自主検査記録等による確認 ・
| 1.3 建築物の外観・形状・寸法 | ①柱、はり、壁、床版の位置・スパン寸法・階高の確認 | 令第3章第6節 令第3章第8節 | 各階床伏図 軸組図 構造詳細図 | A・B・C ・測定記録の作成 ・ |  | A・B・C ・測定記録による確認 ・ | A・B・C | 合・否 / | 合・否 / | /
|  | ②コールドジョイント、ジャンカ、かぶり厚不足等の施行不良がないことを確認 |  | 施工方法等計画書 | A・B・C ・自主検査記録の作成 ・ |  | A・B・C ・自主検査記録による確認 ・ | A・B・C | 合・否 / | 合・否 / | /
|  | ③Exp.Jの位置、離隔寸法の確認 |  | 各階床伏図 構造詳細図 | A・B・C ・自主検査記録の作成 ・ |  | A・B・C ・自主検査記録による確認 ・ | A・B・C | 合・否 / | 合・否 / | /
（福島県特定行政庁等連絡会議編）

## 地盤・基礎
検査項目 |  | a 検査内容・判定基準等 |  |  | b 検査・確認結果
|  | a-1検査内容 | a-2 判定基準 | a-3検査に用いる図書 | b-1 工事施工者記入欄 | b-2 工事監理者記入欄 | b-3 建築主事・指定確認検査機関記入欄
２ 地盤 ・ 基礎 | 2.1 設計地盤（地盤補強等を含む）の確認 | 支持地盤の位置、種類、支持力等（地盤調査計画□有□無）。地盤補強等の場合、品質 | 令第38条、 平12建国 第1347号、 令第42条 令第93条、 平13国交告第1113号 | 敷地断面図、基礎、地盤説明書、基礎伏図 |  |  | A・B・C | 合・否 / | 合・否 / | 合・否 /
[5 empty] | A・B・C ・基礎・地盤説明書の確認 ・ | A・B・C ・基礎・地盤説明書の確認 ・
| 2.2 基礎・基礎くいの種類、配筋 | ①基礎の種別及び位置、くいの工法、長さ、径、位置、偏心による補強、底版寸法、主筋の径、本数、位置、定着 | 令第38条、 平12建国 第1347号、 令第73条 令第79条 | 基礎・地盤説明書。基礎伏図、構造詳細図 | A・B・C ・自主検査記録の作成 ・地盤補強工事報告書の確認 ・ | A・B・C ・自主検査記録の確認 ・地盤補強工事報告書の確認 ・ | A・B・C | 合・否 / | 合・否 / | /
|  | ②偏心による補強等の確認 | 令第38条 | 基礎伏図、構造詳細図 | A・B・C ・偏心による補強要領書（施工図等）の作成 （変更があった場合のみ記入） ・ | A・B・C ・偏心による補強要領書（施工図等）の確認 （変更があった場合のみ記入） ・ | A・B・C | 合・否 / | 合・否 / | /
| 2.3 地中ばり （立上り部を含む） | ①地中ばりの断面寸法、主筋径、本数、位置、定着方法、継手（位置、長さ）、あばら筋の位置、径、間隔、形状 ②偏心による補強 | 令第38条、 令第73条、 令第78条 令第79条 | 基礎伏図、構造詳細図 軸組図 | A・B・C ・配筋検査記録の作成 ・ | A・B・C ・配筋検査記録の確認 ・ | A・B・C | 合・否 / | 合・否 / | /
[5 empty] | A・B・C ・偏心による補強要領書（施工図等）の作成 （変更があった場合のみ記入） ・ | A・B・C ・偏心による補強要領書（施工図等）の確認 （変更があった場合のみ記入） ・ | A・B・C | 合・否 / | 合・否 / | /
| 2.4使用建築材料の品質 | ①鉄筋の品質（JIS規格、大臣認定）の確認 | 法第37条 | 使用構造材料一覧表 構造詳細図 | A・B・C ・材料検査記録の作成 （規格証明書、タグ、ロールマーク確認） ・ | A・B・C ・材料検査記録による確認 （規格証明書、タグ、ロールマーク確認） ・ | A・B・C | 合・否 / | 合・否 / | /
|  | ②コンクリートの品質（JIS規格、大臣認定）の確認（※ プレキャストコンクリートを除く） | 法第37条 | 使用構造材料一覧表 構造詳細図 | A・B・C ・フレッシュコンクリートの品質管理記録の作成 □塩化物量試験 検査者： サンプル数： 試験結果： □アルカリ骨材反応性試験 検査者： サンプル数： 試験結果： | A・B・C ・フレッシュコンクリートの品質管理記録による確認 ・ | A・B・C | 合・否 / | 合・否 / | /
|  | ③コンクリートの圧縮強度試験結果が設計基準強度以上であることの確認 | 令第74条、昭56 建告第1102号 | 使用構造材料一覧表 構造詳細図 施工方法等計画書 | A・B・C ・構造体コンクリートの圧縮強度の検査記録の作成 検査者： サンプル数： 試験結果： | A・B・C ・構造体コンクリートの圧縮強度試験成績書による確認 ・ | A・B・C | 合・否 / | 合・否 / | /
（福島県特定行政庁等連絡会議編）

## 軸組
検査項目 |  | a 検査内容・判定基準等 |  |  | b 検査・確認結果
|  | a-1 検査内容 | a-2 判定基準 | a-3検査に用いる図書 | b-1 工事施工者記入欄 | b-2 工事監理者記入欄 | b-3 建築主事・指定確認検査機関記入欄
３ 軸 組 工 法 | 3.1 材料 | ①木材の品質（節・腐れ等） | 法第37条、令第41条 | 使用建築材料表使用構造材料一覧表 | A・B・C ・納品書の確認 ・協力業者による自主検査記録の確認 ・ | A・B・C ・自主検査記録の確認 ・ | A・B・C | 合・否 / | 合・否 / | 合・否 /
②部材寸法確認
| 3.2 土台 | 基礎との緊結状況（アンカーボルトの材質、形状、寸法及び配置） | 令第42条、令 第47条 | 基礎伏図、１階床伏図、構造詳細図 | A・B・C ・構造躯体検査記録の作成 ・協力業者による自主検査記録の確認 ・ | A・B・C ・検査記録の確認 | A・B・C | 合・否 / | 合・否 / | /
| 3.3 柱 | ①欠込み部の補強 | 令第43条、 | 各階床伏図、軸組図、構造詳細図 | A・B・C ・構造躯体検査記録の作成 ・協力業者による自主検査記録の確認 ・ | A・B・C ・検査記録の確認 | A・B・C | 合・否 / | 合・否 / | /
|  | ②接合部 | 令第47条 | 各階床伏図、軸組図、構造詳細図 | A・B・C ・構造躯体検査記録の作成 ・協力業者による自主検査記録の確認 ・ | A・B・C ・検査記録の確認 | A・B・C | 合・否 / | 合・否 / | /
| 3.4 はり | ①構造耐力上支障のある欠込み | 令条44条 | 各階床伏図、軸組図、構造詳細図 | A・B・C ・構造躯体検査記録の作成 ・協力業者による自主検査記録の確認 ・ | A・B・C ・検査記録の確認 | A・B・C | 合・否 / | 合・否 / | /
| 3.5 床組 | 火打ち材の設置状況 | 令条46条、令第22条 | 各階床伏図、構造詳細図 | A・B・C ・構造躯体検査記録の作成 ・協力業者による自主検査記録の確認 ・ | A：目視による立会い確認 B：計測等のよる立会い確認 C：施工計画等・計測記録確認報告書等による確認 | A・B・C | 合・否 / | 合・否 / | /
| 3.6 筋かい、耐力壁 | ①欠込み部の補強 | 法第45条、令第46条、令第47条 | 各階床伏図、軸組図、構造詳細図 | A・B・C ・構造躯体検査記録の作成 ・協力業者による自主検査記録の確認 ・ | A・B・C ・検査記録の確認 | A・B・C | 合・否 / | 合・否 / | /
|  | ②接合部 |  |  | A・B・C ・構造躯体検査記録の作成 ・協力業者による自主検査記録の確認 ・ | A・B・C ・検査記録の確認 | A・B・C | 合・否 / | 合・否 / | /
| 3.7 小屋組 | 必要な振止めの設置状況 | 令第46条 | 小屋伏図、構造詳細図 | A・B・C ・構造躯体検査記録の作成 ・協力業者による自主検査記録の確認 ・ | A・B・C ・検査記録の確認 | A・B・C | 合・否 / | 合・否 / | /
| 3.8 措置等 | ①防腐措置 ②防蟻措置 | 令条49条 | 構造詳細図 | A・B・C ・施工完了報告書の作成 ・協力業者による自主検査記録の確認 ・ | A・B・C ・検査記録の確認 | A・B・C | 合・否 / | 合・否 / | /
4 添付書類等
5 施工管理・工事監理・完了検査結果の考察（重大な不具合についての対応、施工の全体的な状況の評価等） |  | 工事施工者 |  |  | 工事監理者 |  | 建築主事・指定確認検査機関
5 検査結果に伴う手続き及び処置 |  | 1 計画変更確認等の有無（□有 □無） 2 確認図書との不整合部分の有無（□有 □無） 3 不整合部分があった場合の措置（□法令不整合 □追加説明書提出指示 □軽微な変更処理） 4 法令不整合の場合の不整合通知処理年月日・処理番号（ 5 不整合の場合の処理 □違反建築物として特定行政庁に連絡・通知 6 追加説明書指示の場合の措置 □受付年月日・番号 □ 7 軽微な変更処理の場合の措置 □変更図面提出 □