## 1面
施工状況報告書
（第１面）
【木造軸組の共同住宅等用】階数（地階を含む）が３以下
建設住宅性能評価の申請を行うに当たり，施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載する内容は、
事実に相違ありません。
評価対象建築物の名称※
評価対象建築物の所在地※
工事施工者※ |  | 住所
|  | 氏名又は名称 |  | 電話 （ ）
| 検査対象工程 | 検査年月日 | 評価員の署名 |  | 施工（管理）者の署名
第１回目 | 基礎配筋工事の完了時
第２回目 | 躯体工事の完了時
第３回目 | 下地張りの直前の工事 の完了時
第４回目 | 竣工時
[申請者の記入要領]
１．※の付されている欄は，建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入してください。
２．「評価対象建築物の名称」欄には，建設住宅性能評価の対象となる共同住宅等が特定できる名称を記載してください。
未定の場合は，その旨を記入してください。
３．「評価対象建築物の所在地」欄には，評価対象住宅が含まれる建築物が特定できる住居表示を記載してください。
未定の場合は，その旨を記入してください。
４．「工事施工者」欄には，建設住宅性能評価の対象となる共同住宅等の工事を行う工事施工者の氏名又は名称，住所及び
電話番号を記入してください。
５．「施工（管理）者の署名」欄には，各検査終了後に施工（管理）者自らが署名を行ってください。
[記入上の注意]
１．第２面以降の「施工状況報告欄」の「管理の時期」は、あくまで一般的な工事工程に即した目安となっています。
工法や施工手順に応じて確認のタイミングは前後しますので、いずれかの検査時期で確認できれば問題ありません。
２．第２面以降の「検査項目」には、目標取得等級や工法に応じて不要となる項目も含まれます。設計住宅性能評価を受けた
申請図書と照合の上、評価対象外となる検査項目は、取り消し線等で削除してください。
３．第２面以降の「施工状況報告欄」の「変更等の内容」欄は、変更が無いことを確認し（☑）を入れてください。
なお、変更があった場合は「有」と記入し「関連図書」欄に「変更申告書」と記載し、別途「変更申告書」を提出
してください。
４．第２面以降の「関連図書」欄に記載している関連図書は、必要となると思われるものの例です。他の関連図書で確認でき
るものであれば、適宜、追加してください。
また、性能が確認可能であれば、全ての関連図書を用意する必要はありません。

## 2面
（第２面）
検査の方法‐Ａ：実物の目視，Ｂ：実物の計測，Ｃ：施工関連図書の確認
【木造軸組みの共同住宅等用】
その１．住棟評価用 | [8 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果（適・不適）
及び指摘事項の記録
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | A | B | C | [一次] | [二次]
| 共 通 | 建物位置 | □無 |  | □ | □ |  |  | □建物の位置 | □ |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
構造の安定に関すること | 1-6 | 地盤・杭 | □無 | □ | □ |  |  |  | □地盤の種類、許容 | □ |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 地盤又は杭 | [7 empty] | 応力度等
| の許容支持 |  |  | □地盤調査 | □ |  |  |  | □地盤の調査方法 | □ |  | □
| 力等及びそ |  |  | 報告書
| の設定方法 |  |  | □地盤改良 | □ | □ |  |  | □地盤改良の方法 | □ |  | □
|  |  |  | 工事報告書 |  |  |  |  | （実施した場合）
|  |  |  | □工事写真 | □ |  |  |  | □事業の状況 | □ |  | □
| 1-7 | 基礎の形式 | □無 |  | □ | □ |  |  | □基礎の構造方法 | □ |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
基礎の構造
| 方法及び形 |  |  |  | □ | □ |  |  | □基礎の形式 | □
式等
| 1-1 | 基礎（寸法・ | □無 | □ | □ |  |  |  | □基礎の配置 | □ | □ | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 耐震等級 | 配筋等）
| （倒壊防止） |  |  | □ | □ |  |  |  | □根入れ深さ | □ | □ | □
1-2
| 耐震等級 |  |  |  | □ | □ |  |  | □立ち上がり部分の高さ | □ | □
（損傷防止）
| 1-3 |  |  | □施工写真 | □ | □ |  |  | □立ち上がり部分の厚さ | □ | □ | □
その他
| （倒壊等防止） |  |  | □ | □ |  |  |  | □基礎底盤の寸法 | □ | □ | □
1-4
| 耐風等級 |  |  | □ | □ |  |  |  | □主筋の径・位置 | □ | □ | □
1-5
| 耐積雪等級 |  |  | □ | □ |  |  |  | □補強筋の径・位置等 | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □開口周辺等の補強 | □ | □ | □
|  | 部材の品質 | □無 |  |  | □ |  |  | □部材の品質 | □ | □ |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
|  | 土台・柱等 | □無 |  |  | □ |  |  | □柱の小径 | □ | □ |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
|  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □土台の継手位置 | □ |  | □
|  |  |  | □納品書 | □ | □ |  |  | □アンカーボルトの品質 | □ |  | □
|  |  |  | □施工写真 | □ | □ |  |  | □アンカーボルトの | □ | □ | □
埋め込み長さ
|  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □アンカーボルトの位置 | □ |  | □
|  | 耐力壁等 | □無 |  |  | □ |  |  | □筋かい耐力壁の | □ |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
位置・長さ
[6 empty] | □ |  |  | □筋かいの種類・ | □ | □
断面
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □面材耐力壁の位置 | □ | □ | □
・長さ
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □面材の種類・厚さ | □ | □ | □
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □釘の種類と | □ | □ | □
止め付け状態

## ３面
（第３面）
検査の方法‐Ａ：実物の目視，Ｂ：実物の計測，Ｃ：施工関連図書の確認
【木造軸組みの共同住宅等用】
その１．住棟評価用 | [8 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の 方法 |  |  | 判定結果（適・不適）
及び指摘事項の記録
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | A | B | C | [一次] | [二次]
構造の安定に関すること | 1-1 | 準耐力壁等 | □無 | □ |  | □ | □ | □ | □準耐力壁の位置・ | □ | □ | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 耐震等級 | [7 empty] | 長さ
| （倒壊防止） |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □たれ壁・腰壁の位置 | □ | □ | □
| 1-2 | [7 empty] | ・長さ
| 耐震等級 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □たれ壁・腰壁の幅と | □ | □ | □
| （損傷防止） | [7 empty] | 両隣の状況
| 1-3 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □面材の種類・厚さ | □ | □ | □
その他
| （倒壊等防止） |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □面材の高さ | □ | □ | □
1-4
| 耐風等級 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □釘の種類と止め付け | □ | □ | □
| 1-5 | [7 empty] | 状態
| 耐積雪等級 | 床組等 | □無 | □ |  | □ |  |  | □火打ちの位置・種類 | □ | □ | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □火打ちと取り合う梁 | □ | □ | □
[6 empty] | □ |  |  | □火打ち材の止め付け | □ | □
状態
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □面材の種類･厚さ | □ | □ | □
|  |  |  | □施工写真 |  | □ |  |  | □根太の寸法・間隔 | □ | □ | □
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □根太の取り付け工法 | □ |  | □
|  |  |  | □梱包材 |  | □ |  |  | □釘の種類と止め付け | □ | □ | □
状態
|  | 屋根面 | □無 |  |  | □ |  |  | □屋根勾配 | □ | □ |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □面材の種類・厚さ | □ | □ | □
|  |  |  | □施工写真 |  | □ |  |  | □垂木の寸法・間隔 | □ | □ | □
|  |  |  | □梱包材 |  | □ |  |  | □釘の種類と止め付け | □ | □ | □
状態
|  | 接合部 | □無 | □梱包材 |  | □ |  |  | □接合金物の品質 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □筋かい端部の接合部 | □ |  | □
|  |  |  | □施工写真 |  | □ |  |  | □柱脚・柱頭の接合部 | □ |  | □
|  |  |  | □施工写真 |  | □ |  |  | □床・屋根の接合部 | □ |  | □
|  |  |  | □施工写真 |  | □ |  |  | □胴差と通し柱の | □ |  | □
接合部
|  | 横架材 | □無 | □ |  | □ |  |  | □床大梁の断面・間隔 | □ | □ | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □床小梁の断面・間隔 | □ | □ | □
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □小屋梁の断面・間隔 | □ | □ | □
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □胴差の断面 | □ | □ | □
|  |  |  | □施工写真 |  | □ |  |  | □根太の断面・間隔 | □ | □ | □
|  |  |  | □施工写真 |  | □ |  |  | □垂木の断面・間隔 | □ | □ | □

## 4面
（第４面）
検査の方法‐Ａ：実物の目視，Ｂ：実物の計測，Ｃ：施工関連図書の確認
【木造軸組みの共同住宅等用】
その１．住棟評価用 | [8 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の 方法 |  |  | 判定結果（適・不適）
及び指摘事項の記録
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | A | B | C | [一次] | [二次]
火災時の安全に関すること | 2-5 | 開口部の | □無 | □ |  |  | □ | □ | □対象となる範囲 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 耐火等級 | 耐火性能
| （延焼のおそ |  |  | □ |  |  | □ | □ | □開口部の防火性能
| れのある部分 | [7 empty] | （サッシ・ガラスの種類） | □ |  | □
（開口部））
| 2-6 | 外壁の構造 | □無 | □ |  |  | □ | □ | □対象となる範囲 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
耐火等級
| （延焼のおそ |  |  | □表示マーク |  |  | □ | □ | □外壁の構造 | □ |  | □
| れのある部分 |  |  | の写真
| （開口部以外 | 軒裏の構造 | □無 | □ |  |  | □ | □ | □対象となる範囲 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
））
|  |  |  | □表示マーク |  |  | □ | □ | □軒裏の構造 | □ |  | □
の写真
劣化の軽減に関すること | 3-1 | 外壁の | □無 | □ |  | □ |  |  | □通気構造等の状態 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 劣化対策 | 軸組等
| 等級 |  |  | □実施報告書 |  | □ |  |  | □保存処理の方法 |  |  | □
（構造躯体
| 等） |  |  | □ |  | □ |  |  | □保存処理の状態 | □ | □ | □
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □部材の小径 | □ | □ | □
|  |  |  | □納品書 |  | □ |  |  | □部材の樹種 | □ |  | □
|  | 土台の | □無 | □納品書 |  | □ |  |  | □部材の樹種 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
防腐・防蟻
|  |  |  | □納品書 |  | □ |  |  | □保存処理の方法 |  |  | □
[7 empty] | □ |  | □土台に接する外壁 | □
下端の水切り
|  | 浴室・脱衣室 | □無 | □ |  | □ | □ | □ | □浴室の防水措置 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
の防水
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □脱衣室の防水措置
|  | 地盤の | □無 | □ |  | □ |  |  | □コンクリートの打設 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
|  | 防蟻 | [6 empty] | 範囲
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □土壌処理の材料 | □ |  | □
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □土壌処理の状態 | □ |  | □
|  | 基礎高さ | □無 |  |  | □ | □ |  | □地面から基礎上端又は | □ | □ |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
地面から土台下端までの高さ
|  | 床下換気・ | □無 | □ |  | □ | □ |  | □基礎開口の位置 | □ | □ | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
防湿措置
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □基礎開口の大きさ | □ | □ | □
|  |  |  | □梱包材 |  | □ | □ |  | □ねこ土台の | □ | □ | □
寸法・形状
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □ねこ土台の位置 | □ |  | □
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □コンクリートの | □ |  | □
打設範囲
|  |  |  | □工事写真 |  | □ |  |  | □コンクリートの厚さ |  |  | □
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □防湿フィルム等 | □ |  | □
の種類
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □防湿フィルム等 | □ |  | □
の措置状態
|  | 小屋裏換気 | □無 | □製品資料 |  |  | □ | □ | □給気口の | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
位置・大きさ
|  |  |  | □製品資料 |  |  | □ | □ | □排気口の | □ |  | □
位置・大きさ

## 5面
（第５面）
検査の方法‐Ａ：実物の目視，Ｂ：実物の計測，Ｃ：施工関連図書の確認
【木造軸組みの共同住宅等用】
その１．住棟評価用 | [8 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の 方法 |  |  | 判定結果（適・不適）
及び指摘事項の記録
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | A | B | C | [一次] | [二次]
維持管理・更新への配慮に関すること | 4-2 | 共用配管 | □無 | □施工図等 |  | □ | □ |  | □コンクリート内 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 維持管理 | [7 empty] | 埋め込み配管
| 対策等級 | 地中埋設管 | □無 | □写真 |  | □ | □ |  | □地中埋設管上のコン | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| （共用配管） | [7 empty] | クリート打設
|  | 共用排水管 | □無 | □写真 |  |  | □ | □ | □立管の清掃口の位置 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
[9 empty] | □点検口 | □ |  | □
[9 empty] | □横主管の清掃口の位置 | □ |  | □
[9 empty] | □点検口 | □ |  | □
|  | 配管点検口 | □無 | □施工図等 |  |  |  |  | □接続部 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
|  |  |  | □写真 |  |  |  | □ | □バルブ | □ |  | □
|  | 排水管の | □無 | □納品書 |  |  |  |  | □排水管の仕様等 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
|  | 性状等（継 | [5 empty] | □ | □排水管の設置状態 | □ |  | □
手及びヘ
|  | ッダーを含 | [5 empty] | □
む）
|  | 横主管の | □無 |  |  |  |  | □ | □人通孔の位置と寸法 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
ピット内等
|  | の措置 |  |  |  | □ | □
|  | 配管補修 | □無 | [5 empty] | □露出 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
|  | の措置 |  |  |  | □ | □ |  | □補修できるＰＳ内 | □ |  | □
[9 empty] | □上記以外 | □ |  | □
| 4-3 | 共用排水管 | □無 | □施工図等 |  | □ | □ |  | □コンクリート内 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 更新対策 | [7 empty] | 埋め込み配管
| （共用排水 | 地中埋設管 | □無 | □写真 |  | □ | □ |  | □地中埋設管迄の | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 管） | [7 empty] | コンクリートの打設
|  | 横主管 | □無 | □施工図等 |  |  | □ | □ | □到達経路 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
|  | 共用排水管 | □無 | □施工図等 |  |  |  | □ | □排水管の設置状況 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
|  | 貫通部 | □無 | □施工図等 |  |  |  | □ | □はつり工事の軽減 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
[8 empty] | □ | □接続替えの措置等 | □ |  | □
|  | 新たな設置 | □無 | □施工図等 |  |  |  | □ | □設置スペース | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
|  | 余地 | [5 empty] | □ | □その他の措置 | □ |  | □
|  | 立管位置 | □無 | □施工図等 |  |  |  | □ | □設置位置 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適

## 6面
（第６面）
検査の方法‐Ａ：実物の目視，Ｂ：実物の計測，Ｃ：施工関連図書の確認
【木造軸組みの共同住宅等用】
その２．住戸評価用 | [8 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の 方法 |  |  | 判定結果（適・不適）
及び指摘事項の記録
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | A | B | C | [一次] | [二次]
火災時の安全に関すること | 2-1 | 感知警報 | □無 | □納品書 |  |  |  | □ | □機器の種類 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 感知警報装 | 装置 |  | □施工図
| 置設置等級 |  |  | （系統図） |  |  |  | □ | □設置場所 | □ |  | □
（自住戸火災
時）
| 2-2 | 感知警報 | □無 | □納品書 |  |  |  | □ | □機器の種類 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 感知警報装 | 装置 |  | □施工図
| 置設置等級 |  |  | （系統図） |  |  |  | □ | □設置場所 | □ |  | □
（他住戸火災
時）
| 2-3 | 排煙形式 | □無 |  |  |  |  | □ | □開放型廊下 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 避難安全対 |  |  | □排煙窓承認図 |  |  |  | □ | □自然排煙 | □ |  | □
| 策 |  |  | □納品書 |  |  |  | □ | □機械排煙（一般） | □ |  | □
| （他住戸等火 |  |  | □ダクト経路図 |  |  |  | □ | □機械排煙（加圧） | □ |  | □
| 災時・共用 |  |  | □排煙実施
| 廊下） |  |  | 結果報告書
|  | 平面形状 | □無 |  |  |  | □ |  | □２方向避難 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
[7 empty] | □ |  | □直通階段の位置 | □ |  | □
|  | 耐火等級 | □無 | □納品書 |  |  |  | □ | □避難経路の開口部 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
|  | （避難経路の |  | □施工図 |  |  |  |  | の性能
隔壁の開口部）
| 2-4 | 脱出対策 | □無 | □施工図 |  |  |  | □ | □直通階段に直接 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 脱出対策 | [7 empty] | 通ずるバルコニー
| （火災時） | [6 empty] | □ | □隣戸に通ずるバルコニー | □ |  | □
|  |  |  | □納品書 |  |  |  | □ | □避難器具の設置 | □ |  | □
| 2-7 | 界壁 | □無 | □躯体施工図 |  |  | □ |  | □界壁の性能 |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
耐火等級
| （界壁及び | 界床 | □無 | □躯体施工図 |  |  | □ |  | □界床の性能 |  |  | □
階床）
維持管理・更新への配慮に関すること | 4-1 | 専用配管 | □無 | □施工図 |  | □ |  |  | □コンクリート内 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 維持管理 |  |  | □写真 |  |  |  |  | 埋め込み配管
| 対策等級 |  |  |  |  | □ | □ |  | □他住戸専用部 | □ |  | □
| （専用配管） | [7 empty] | への設置
|  | 地中埋設管 | □無 | □写真 |  | □ |  |  | □地中埋設管上のコン | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
クリート打設
|  | 専用排水管 | □無 | □写真 |  |  | □ | □ | □排水管の仕様等 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
|  | の性状等（ |  | □納品書
|  | 継手及びヘ |  |  |  |  | □ | □ | □排水管の設置状態等 | □ |  | □
ッダーを含
む）
|  | 専用排水管 | □無 | □写真 |  |  |  | □ | □掃除口の設置状態等 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
[8 empty] | □ | □トラップの設置状態等 | □ |  | □
|  | 配管点検口 | □無 |  |  |  |  | □ | □開口の位置 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
[8 empty] | □ | □主要接合部の点検措置 | □ |  | □
| 4-4 | 躯体天井高 | □無 | □躯体施工図 |  |  | □ |  | □躯体天井高 | □ | □ | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 更新対策 | [5 empty] | □ |  | □異なる躯体天井高 | □ | □ | □
| （住戸専用 | [5 empty] | □ |  | □最も低い部分 | □ | □ | □
| 部） | 住戸専用部 | □無 | □躯体施工図 |  |  | □ |  | □柱の位置 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
|  | の構造躯体 |  |  |  |  | □ |  | □壁の位置・寸法 | □ | □ | □
の壁又は柱

## ７面
（第７面）
検査の方法‐Ａ：実物の目視，Ｂ：実物の計測，Ｃ：施工関連図書の確認
【木造軸組みの共同住宅等用】
その２．住戸評価用 | [8 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の 方法 |  |  | 判定結果（適・不適）
及び指摘事項の記録
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | A | B | C | [一次] | [二次]
温熱環境・省エネルギーに関すること | 5-1 | 躯体の断熱 | □無 | □納品書 |  | □ | □ | □ | □断熱材の種類 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 断熱等 | 性能等，結 |  | □写真
| 性能等級 | 露防止及び |  | □施工図 |  |  | □ | □ | □屋根の断熱構造 | □ |  | □
熱橋部対策
[7 empty] | □ | □ | □天井の断熱構造 | □ |  | □
[6 empty] | □ | □ | □ | □外壁・界壁の断熱構造 | □ |  | □
[6 empty] | □ | □ | □ | □床の断熱構造 | □ |  | □
[6 empty] | □ |  |  | □土間床の断熱構造 | □ |  | □
[6 empty] | □ |  |  | □断熱補強の構造 | □ |  | □
|  | 開口部の | □無 | □納品書 |  |  | □ | □ | □窓等の仕様 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
|  | 断熱性能等 |  | □施工図
[7 empty] | □ | □ | □ドアの仕様 | □ |  | □
[7 empty] | □ | □ | □適用除外の窓の面積 | □ | □ | □
|  | 開口部の | □無 | □納品書 |  |  | □ | □ | □庇・軒等の状態 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
|  | 日射遮蔽 |  | □施工図
|  | 措置 |  |  |  |  | □ | □ | □付属部材の設置状況 | □ |  | □
[7 empty] | □ | □ | □窓・ドアの仕様 | □ |  | □
[7 empty] | □ | □ | □適用除外の窓の面積 | □ | □ | □
| 5-2 | 躯体の断熱 | □無 | □納品書 |  | □ | □ | □ | □断熱材の種類 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 一次エネル | 性能、結露 |  | □写真
| ギー消費量 | 防止及び |  | □施工図 |  |  | □ | □ | □屋根の断熱構造 | □ |  | □
| 等級 | 熱橋部対策
[7 empty] | □ | □ | □天井の断熱構造 | □ |  | □
[6 empty] | □ | □ | □ | □外壁・界壁の断熱構造 | □ |  | □
[6 empty] | □ | □ | □ | □床の断熱構造 | □ |  | □
[6 empty] | □ |  |  | □土間床の断熱構造 | □ |  | □
[6 empty] | □ |  |  | □断熱補強の構造 | □ |  | □
|  | 開口部の | □無 | □納品書 |  |  |  | □ | □窓等の仕様 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
|  | 断熱性能等 |  | □施工図
[8 empty] | □ | □ドアの仕様 | □ |  | □
[8 empty] | □ | □適用除外の窓の面積 | □ | □ | □

## ８面
（第８面）
検査の方法‐Ａ：実物の目視，Ｂ：実物の計測，Ｃ：施工関連図書の確認
【木造軸組みの共同住宅等用】
その２．住戸評価用 | [9 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 | 検査項目 |  | 施工状況報告欄 ※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の 方法 |  |  | 判定結果（適・不適）
及び指摘事項の記録
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 5 |  | A | B | C | [一次] | [二次]
温熱環境・省エネルギーに関すること | 5-2 | 開口部の |  | □無 | □納品書 |  |  |  | □ | □庇・軒等の状態 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 一次エネル | 日射遮蔽 |  |  | □施工図
| ギー消費量 | 措置 | [6 empty] | □ | □付属部材の設置状況 | □ |  | □
等級
| （つづき） | [7 empty] | □ | □窓・ドアの仕様 | □ |  | □
[9 empty] | □ | □適用除外の窓の面積 | □ | □ | □
|  | 設備機器 |  | □無 | □納品書 |  |  |  | □ | □暖房方式 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
|  | の種類等 |  |  | □設備図
[5 empty] | □施工図 |  |  |  | □ | □冷房方式 | □ |  | □
[9 empty] | □ | □換気設備方式 | □ |  | □
[9 empty] | □ | □給湯設備 | □ |  | □
[9 empty] | □ | □照明設備 | □ |  | □
[9 empty] | □ | □太陽光発電設備等 | □ |  | □
[9 empty] | □ | □コージェネレーション | □ |  | □
設備
空気環境に関すること | 6-1 | 居室の内装 |  | □無 | □納品書 |  |  | □ | □ | □製材等の有無 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| ホルムアル | の仕上げ材 |  |  | □施工図
| デヒド対策 | [6 empty] | □ | □ | □特定建材の有無 | □ |  | □
（内装及び
| 天井裏等） | [6 empty] | □ | □ | □その他の建材の有無 | □ |  | □
|  |  | ホルムアル | □無 | □納品書 |  |  | □ | □ | □材料の性能区分 | □ |  | □
|  |  | デヒド発散 |  | □施工図
|  |  | 等級（特定 |  |  |  |  | □ | □ | □材料の使用範囲 | □ |  | □
建材）
|  | 天井裏等の |  | □無 | □納品書 |  |  | □ | □ | □製材等の有無 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
|  | 下地材等 |  |  | □施工図
[8 empty] | □ | □ | □特定建材の有無 | □ |  | □
[8 empty] | □ | □ | □その他の建材の有無 | □ |  | □
[8 empty] | □ | □ | □換気・気密措置 | □ |  | □
|  |  | ホルムアル | □無 | □納品書 |  |  | □ | □ | □材料の性能区分 | □ |  | □
|  |  | デヒド発散 |  | □施工図
|  |  | 等級（特定 |  |  |  |  | □ | □ | □材料の使用範囲 | □ |  | □
建材）

## 9面
（第９面）
検査の方法‐Ａ：実物の目視，Ｂ：実物の計測，Ｃ：施工関連図書の確認
【木造軸組みの共同住宅等用】
その２．住戸評価用 | [9 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 | 検査項目 |  | 施工状況報告欄 ※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の 方法 |  |  | 判定結果（適・不適）
及び指摘事項の記録
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | A | B | C | [一次] | [二次]
空気環境に関すること | 6-2 | 居室の換気 |  | □無 | □納品書 |  |  |  | □ | □機械換気設備の仕様 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 換気対策 | 対策 |  |  | □施工図
| （局所換気 | [7 empty] | □ | □機械換気設備の位置 | □ |  | □
対策）
[5 empty] | □換気口等 |  |  |  | □ | □給排気口の位置等 | □ |  | □
承認図
[9 empty] | □ | □建具の通気措置 | □ | □ | □
|  | 局所 | 便所 | □無 | □施工図 |  |  |  | □ | □機械換気設備 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
|  | 換気 | [6 empty] | □ | □換気のできる窓 | □
|  | 対策 | 浴室 | □無 | □施工図 |  |  |  | □ | □機械換気設備 | □ |  | □
[9 empty] | □ | □換気のできる窓 | □
|  |  | 台所 | □無 | □施工図 |  |  |  | □ | □機械換気設備 | □ |  | □
[9 empty] | □ | □換気のできる窓 | □
光・視環境 | 7-1 | 開口部 |  | □無 | □施工図 |  |  |  | □ | □開口部の大きさ | □ | □ | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 単純開口率 | （単純 | [6 empty] | □ | □床面積の合計 | □ | □ | □
|  | 開口率） | [6 empty] | □ | □開口部の位置 | □ |  | □
| 7-2 | 開口部 |  | □無 | □施工図 |  |  |  | □ | □方位別の開口部 | □ | □ | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 方位別開口 | （方位別 | [7 empty] | の大きさ
| 比 | 開口比）
音環境に関すること | 8-1 | 上階界床 |  | 上階 | □施工図 |  | □ | □ |  | □スラブの種類 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 重量床衝撃 | 下階界床 |  | □無 | □納品書 |  | □ | □ |  | □スラブ厚さ | □ | □ | □
| 音対策等級 | [6 empty] | □ | □ | □床仕上げ構造 | □ |  | □
| ※ＲC造等 |  |  | 下階 |  |  | □ | □ |  | □端部拘束条件 | □ |  | □
|  |  |  | □無 |  |  |  |  | □ | □受音室の面積 | □ |  | □
| 8-1 | 上階界床 |  | 上階 | □施工図 |  | □ | □ |  | □床組の構造 | □ | □ | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 相当スラブ | 下階界床 |  | □無 | □納品書 |  | □ | □ |  | □床下張材の種類 | □ | □ | □
| 厚（重量床 | [5 empty] | □ | □ |  | □重量材の種類 | □ | □ | □
| 衝撃音） |  |  | 下階 |  |  | □ | □ | □ | □床仕上げ材の種類 | □ |  | □
|  |  |  | □無 |  |  | □ | □ | □ | □天井の構造 | □ |  | □
| 8-2 | 上階界床 |  | 上階 | □施工図 |  | □ | □ |  | □スラブの種類 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 軽量床衝撃 | 下階界床 |  | □無 | □納品書 |  | □ | □ |  | □スラブ厚さ | □ | □ | □
| 音対策等級 | [7 empty] | □ | □床仕上げ構造 | □ |  | □
| ※ＲC造等 |  |  | 下階
□無
| ８-2 | 上階界床 |  | 上階 | □施工図 |  |  |  | □ | □床仕上げ構造 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 軽量床衝撃 | 下階界床 |  | □無 | □納品書
音レベル低
| 減量（床仕上 |  |  | 下階
| げ構造） |  |  | □無
| 8-3 | 界壁の |  | □無 | □施工図 |  | □ | □ |  | □界壁の構造 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 透過損失等 | 遮音性能 |  |  |  |  | □ | □ |  | □界壁の厚さ | □ |  | □
| 級（界壁） | [7 empty] | □ | □コンセントボックス等 | □ |  | □
※ＲC造等
| 8-4 | 開口部の |  | □無 | □納品書 |  |  |  | □ | □開口部の遮音性能 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 透過損失等 | 遮音性能 | [6 empty] | □ | □開口部の設置 | □ |  | □
級（外壁
開口部）

## 10面
（第10面）
検査の方法‐Ａ：実物の目視，Ｂ：実物の計測，Ｃ：施工関連図書の確認
【木造軸組みの共同住宅等用】
その２．住戸評価用 | [8 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の 方法 |  |  | 判定結果（適・不適）
及び指摘事項の記録
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | A | B | C | [一次] | [二次]
高齢者等への配慮に関すること | 9-1 | 部屋の | □無 |  |  |  |  | □ | □日常生活空間の配置 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 高齢者等配 | 配置等 | [5 empty] | □ | □ホームエレベーターの設置 | □ |  | □
慮対策等級
| （専用部分） | 段差 | □無 |  |  |  |  | □ | □玄関出入り口の段差 | □ | □ | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
[8 empty] | □ | □玄関上がりかまちの段差 | □ | □ | □
[8 empty] | □ | □浴室出入口の段差 | □ | □ | □
[8 empty] | □ | □バルコニー出入口の段差 | □ | □ | □
[8 empty] | □ | □居室の部分の床と | □ | □ | □
その他床の段差
[8 empty] | □ | □その他の床の段差 | □ | □ | □
[8 empty] | □ | □日常生活空間外の | □ | □ | □
床の段差
|  | 階段 | □無 |  |  |  |  | □ | □けあげ・踏面・ | □ | □ | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
蹴込み寸法
[8 empty] | □ | □回り階段の構成 | □ |  | □
[8 empty] | □ | □平面形状 | □ |  | □
[8 empty] | □ | □滑り止め | □ |  | □
|  | 手すり | □無 |  |  |  |  | □ | □階段の手すり | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
[8 empty] | □ | □便所の手すり | □ |  | □
[8 empty] | □ | □浴室の手すり | □ |  | □
[8 empty] | □ | □玄関の手すり | □ |  | □
[8 empty] | □ | □脱衣室の手すり | □ |  | □
|  | （転落防止 | [5 empty] | □ | □バルコニーの手すり | □ | □ | □
|  | のための | [5 empty] | □ | □２階以上の窓の手すり | □ | □ | □
|  | 手すり） | [5 empty] | □ | □廊下及び階段の手すり | □ | □ | □
|  | 通路・出入 | □無 |  |  |  |  | □ | □通路の幅員 | □ | □ | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
|  | 口の幅員 | [5 empty] | □ | □玄関出入口の幅員 | □ | □ | □
|  | （日常生活 | [5 empty] | □ | □浴室出入口の幅員 | □ | □ | □
|  | 空間） | [5 empty] | □ | □他の出入口の幅員 | □ | □ | □
|  | 寝室，便所 | □無 |  |  |  |  | □ | □特定寝室の広さ | □ | □ | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
|  | 及び浴室 | [5 empty] | □ | □便所の広さ等 | □ | □ | □
|  | （日常生活 | [5 empty] | □ | □浴室の広さ | □ | □ | □
空間）
| 9-2 | 共用廊下 | □無 |  |  |  |  | □ | □手すり | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 高齢者等配 | [6 empty] | □ | □転落防止手すり | □ | □ | □
| 慮対策等級 | [6 empty] | □ | □床の段差 | □ | □ | □
| （共用部分） | [6 empty] | □ | □高低差が生じる場合の | □ | □ | □
構造等
[8 empty] | □ | □幅員 | □ | □ | □
|  | 共用階段 | □無 |  |  |  |  | □ | □けあげ・踏面・ | □ | □ | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
蹴込み寸法
[8 empty] | □ | □平面形状 | □ |  | □
[8 empty] | □ | □滑り止め | □ |  | □
[8 empty] | □ | □手すり | □ | □ | □
[8 empty] | □ | □転落防止手すり | □ | □ | □
（外部階段）
|  | エレベータ | □無 | □エレベーター |  |  |  | □ | □エレベーターの設置 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
|  | ー |  | 承認図 |  |  |  | □ | □エレベーターの寸法 | □ | □ | □
[8 empty] | □ | □エレベーターホール | □ | □ | □
[8 empty] | □ | の寸法
[8 empty] | □ | □建物出入口からの | □ | □ | □
経路の状態

## 11面
（第11面）
検査の方法‐Ａ：実物の目視，Ｂ：実物の計測，Ｃ：施工関連図書の確認
【木造軸組みの共同住宅等用】
その２．住戸評価用 | [9 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 | 検査項目 |  | 施工状況報告欄 ※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の 方法 |  |  | 判定結果（適・不適）
及び指摘事項の記録
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 5 |  | A | B | C | [一次] | [二次]
防犯に関すること | 10-1 | 住戸の |  | □無 | □納品書 |  |  |  | □ | □戸・ガラスの性能・ | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 開口部の | 出入口 | [7 empty] | 施工状態
| 侵入防止 | [7 empty] | □ | □錠の数・性能・仕様・ | □ |  | □
| 対策 | 区分ａ | [7 empty] | 設置状態
| [ ]階 ※ |  |  |  | □納品書 |  |  |  | □ | □雨戸等の性能・施工 | □ |  | □
状態
|  | 外部からの接近が比較的容易な開口部 区分ｂ(i) 共用廊下又は共用階段 | 開閉機構あり | □無 | □施工図 |  |  |  | □ | □開口部の位置 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
[5 empty] | □納品書 |  |  |  | □ | □サッシの性能・施工 | □ |  | □
状態
[9 empty] | □ | □ガラスの性能・施工 | □ |  | □
状態
[5 empty] | □納品書 |  |  |  | □ | □戸・ガラスの性能・ | □ |  | □
施工状態
[9 empty] | □ | □錠の数・性能・仕様・ | □ |  | □
設置状態
[5 empty] | □納品書 |  |  |  | □ | □雨戸等の性能・施工 | □ |  | □
状態
|  |  | 開閉機構なし | □無 | □施工図 |  |  |  | □ | □開口部の位置 | □ |  | □
[5 empty] | □納品書 |  |  |  | □ | □ガラスの性能・施工 | □ |  | □
状態
[5 empty] | □納品書 |  |  |  | □ | □雨戸等の性能・施工 | □ |  | □
状態
|  | 外部からの接近が比較的容易な開口部 区分ｂ(ⅱ) バルコニー等 | 開閉機構あり | □無 | □施工図 |  |  |  | □ | □開口部の位置 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
[5 empty] | □納品書 |  |  |  | □ | □サッシの性能・施工 | □ |  | □
状態
[9 empty] | □ | □ガラスの性能・施工 | □ |  | □
状態
[5 empty] | □納品書 |  |  |  | □ | □戸・ガラスの性能・ | □ |  | □
施工状態
[9 empty] | □ | □錠の数・性能・仕様・ | □ |  | □
設置状態
[5 empty] | □納品書 |  |  |  | □ | □雨戸等の性能・施工 | □ |  | □
状態
|  |  | 開閉機構なし | □無 | □施工図 |  |  |  | □ | □開口部の位置 | □ |  | □
[5 empty] | □納品書 |  |  |  | □ | □ガラスの性能・施工 | □ |  | □
状態
[5 empty] | □納品書 |  |  |  | □ | □雨戸等の性能・施工 | □ |  | □
状態
|  | その他の開口部 | 開閉機構あり | □無 | □施工図 |  |  |  | □ | □開口部の位置 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
[5 empty] | □納品書 |  |  |  | □ | □サッシの性能・施工 | □ |  | □
|  | 区分ｃ | [7 empty] | 状態
[9 empty] | □ | □ガラスの性能・施工 | □ |  | □
状態
[5 empty] | □納品書 |  |  |  | □ | □戸・ガラスの性能・ | □ |  | □
施工状態
[9 empty] | □ | □錠の数・性能・仕様・ | □ |  | □
設置状態
[5 empty] | □納品書 |  |  |  | □ | □雨戸等の性能・施工 | □ |  | □
状態
|  |  | 開閉機構なし | □無 | □施工図 |  |  |  | □ | □開口部の位置 | □ |  | □
[5 empty] | □納品書 |  |  |  | □ | □ガラスの性能・施工 | □ |  | □
状態
[5 empty] | □納品書 |  |  |  | □ | □雨戸等の性能・施工 | □ |  | □
状態
※メゾネット等で１住戸に２以上の階がある場合には，階の数だけ各欄を連結して使用する。