## 1面
施工状況報告書
（第１面）
【一戸建ての木造軸組住宅用】
建設住宅性能評価の申請を行うに当たり，施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載する内容は、
事実に相違ありません。
評価対象建築物の名称※
評価対象建築物の所在地※
工事施工者※ |  | 住所
|  | 氏名又は名称 |  | 電話 （ ）
| 検査対象工程 | 検査年月日 | 評価員の署名 |  | 施工（管理）者の署名
第１回目 | 基礎配筋工事の完了時
第２回目 | 躯体工事の完了時
第３回目 | 下地張りの直前の工事 の完了時
第４回目 | 竣工時
[申請者の記入要領]
１．※の付されている欄は，建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入してください。
２．「評価対象建築物の名称」欄には，建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅が特定できる名称を記載してください。
未定の場合は，その旨を記入してください。
３．「評価対象建築物の所在地」欄には，建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅が特定できる住居表示を記載して
ください。未定の場合は，その旨を記入してください。
４．「工事施工者」欄には，建設住宅性能評価の対象となる一戸建て住宅の工事を行う工事施工者の氏名又は名称，住所及び
電話番号を記入してください。
５．「施工（管理）者の署名」欄には，各検査終了後に施工（管理）者自らが署名を行ってください。
[記入上の注意]
１．第２面以降の「施工状況報告欄」の「管理の時期」は、あくまで一般的な工事工程に即した目安となっています。
工法や施工手順に応じて確認のタイミングは前後しますので、いずれかの検査時期で確認できれば問題ありません。
２．第２面以降の「検査項目」には、目標取得等級や工法に応じて不要となる項目も含まれます。設計住宅性能評価を受けた
申請図書と照合の上、評価対象外となる検査項目は、取り消し線等で削除してください。
３．第２面以降の「施工状況報告欄」の「変更等の内容」欄は、変更が無いことを確認し（☑）を入れてください。
なお、変更があった場合は「有」と記入し「関連図書」欄に「変更申告書」と記載し、別途「変更申告書」を提出
してください。
４．第２面以降の「関連図書」欄に記載している関連図書は、必要となると思われるものの例です。他の関連図書で確認でき
るものであれば、適宜、追加してください。
また、性能が確認可能であれば、全ての関連図書を用意する必要はありません。

## 2面
（第２面）
検査の方法‐Ａ：実物の目視，Ｂ：実物の計測，Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造軸組住宅用】
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果（適・不適）
及び指摘事項の記録
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | A | B | C | [一次] | [二次]
| 共 通 | 建物位置 | □無 |  | □ | □ |  |  | □建物の位置 | □ |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
構造の安定に関すること | 1-6 | 地盤・杭 | □無 | □ | □ |  |  |  | □地盤の種類、支持力 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
地盤又は杭
| の許容支持 |  |  | □地盤調査 | □ |  |  |  | □地盤の調査方法 | □ |  | □
| 力等及びそ |  |  | 報告書
| の設定方法 |  |  | □地盤改良 | □ | □ |  |  | □地盤改良の方法 | □ |  | □
|  |  |  | 工事報告書 |  |  |  |  | （実施した場合）
|  |  |  | □工事写真 | □ |  |  |  | □事業の状態 | □ |  | □
| 1-7 | 基礎の形式 | □無 |  | □ | □ |  |  | □基礎の構造方法 | □ |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
基礎の構造
| 方法及び形 |  |  |  | □ | □ |  |  | □基礎の形式 | □
式等
| 1-1 | 基礎（寸法・ | □無 | □ | □ |  |  |  | □基礎の配置 | □ | □ | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 耐震等級 | 配筋等）
| （倒壊防止） |  |  | □ | □ |  |  |  | □根入れ深さ | □ | □ | □
1-2
| 耐震等級 |  |  |  | □ | □ |  |  | □立ち上がり部分の高さ | □ | □
（損傷防止）
| 1-3 |  |  | □施工写真 | □ | □ |  |  | □立ち上がり部分の厚さ | □ | □ | □
その他
| （倒壊等防止） |  |  | □ | □ |  |  |  | □基礎底盤の寸法 | □ | □ | □
1-4
| 耐風等級 |  |  | □ | □ |  |  |  | □主筋の径・位置 | □ | □ | □
1-5
| 耐積雪等級 |  |  | □ | □ |  |  |  | □補強筋の径・位置等 | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ |  |  |  | □開口周辺等の補強 | □ | □ | □
|  | 部材の品質 | □無 |  |  | □ |  |  | □部材の品質 | □ | □ |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
|  | 土台・柱等 | □無 |  |  | □ |  |  | □柱の小径 | □ | □ |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
|  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □土台の継手位置 | □ |  | □
|  |  |  | □納品書 | □ | □ |  |  | □アンカーボルトの品質 | □ |  | □
|  |  |  | □施工写真 | □ | □ |  |  | □アンカーボルトの | □ | □ | □
埋め込み長さ
|  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □アンカーボルトの位置 | □ |  | □

## ３面
（第３面）
検査の方法‐Ａ：実物の目視，Ｂ：実物の計測，Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造軸組住宅用】
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の 方法 |  |  | 判定結果（適・不適）
及び指摘事項の記録
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | A | B | C | [一次] | [二次]
構造の安定に関すること | 1-1 | 耐力壁等 | □無 |  |  | □ |  |  | □筋かい耐力壁の | □ |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 耐震等級 | [7 empty] | 位置・長さ
| （倒壊防止） |  |  |  |  | □ |  |  | □筋かいの種類・ | □ | □
| 1-2 | [7 empty] | 断面
| 耐震等級 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □面材耐力壁の位置 | □ | □ | □
| （損傷防止） | [7 empty] | ・長さ
| 1-3 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □面材の種類・厚さ | □ | □ | □
その他
| （倒壊等防止） |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □釘の種類と | □ | □ | □
| 1-4 | [7 empty] | 止め付け状態
| 耐風等級 | 準耐力壁等 | □無 | □ |  | □ | □ | □ | □準耐力壁の位置・ | □ | □ | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 1-5 | [7 empty] | 長さ
| 耐積雪等級 |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □たれ壁・腰壁の位置 | □ | □ | □
・長さ
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □たれ壁・腰壁の幅と | □ | □ | □
両隣の状況
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □面材の種類・厚さ | □ | □ | □
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □面材の高さ | □ | □ | □
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □釘の種類と止め付け | □ | □ | □
状態
|  | 床組等 | □無 | □ |  | □ |  |  | □火打ちの位置・種類 | □ | □ | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □火打ちと取り合う梁 | □ | □ | □
[6 empty] | □ |  |  | □火打ち材の止め付け | □ | □
状態
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □面材の種類･厚さ | □ | □ | □
|  |  |  | □施工写真 |  | □ |  |  | □根太の寸法・間隔 | □ | □ | □
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □根太の取り付け工法 | □ |  | □
|  |  |  | □梱包材 |  | □ |  |  | □釘の種類と止め付け | □ | □ | □
状態
|  | 屋根面 | □無 |  |  | □ |  |  | □屋根勾配 | □ | □ |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □面材の種類・厚さ | □ | □ | □
|  |  |  | □施工写真 |  | □ |  |  | □垂木の寸法・間隔 | □ | □ | □
|  |  |  | □梱包材 |  | □ |  |  | □釘の種類と止め付け | □ | □ | □
状態

## ４面
（第４面）
検査の方法‐Ａ：実物の目視，Ｂ：実物の計測，Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造軸組住宅用】
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の 方法 |  |  | 判定結果（適・不適）
及び指摘事項の記録
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | A | B | C | [一次] | [二次]
構造の安定に関すること |  | 接合部 | □無 | □梱包材 |  | □ |  |  | □接合金物の品質 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □筋かい端部の接合部 | □ |  | □
|  |  |  | □施工写真 |  | □ |  |  | □柱脚・柱頭の接合部 | □ |  | □
|  |  |  | □施工写真 |  | □ |  |  | □床・屋根の接合部 | □ |  | □
|  |  |  | □施工写真 |  | □ |  |  | □胴差と通し柱の | □ |  | □
接合部
|  | 横架材 | □無 | □ |  | □ |  |  | □床大梁の断面・間隔 | □ | □ | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □床小梁の断面・間隔 | □ | □ | □
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □小屋梁の断面・間隔 | □ | □ | □
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □胴差の断面 | □ | □ | □
|  |  |  | □施工写真 |  | □ |  |  | □根太の断面・間隔 | □ | □ | □
|  |  |  | □施工写真 |  | □ |  |  | □垂木の断面・間隔 | □ | □ | □
火災時の安全に関すること | 2-1 | 感知警報 | □無 |  |  |  |  | □ | □感知部分の設置場所 | □ |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 感知警報装 | 装置
| 置設置等級 |  |  | □製品資料 |  |  |  | □ | □感知部分の種別 | □ |  | □
（自住戸火災
| 時） | [6 empty] | □ | □感知部分の取付位置 | □ | □
|  |  |  | □製品資料 |  |  |  | □ | □感知部分の感度等 |  |  | □
[8 empty] | □ | □警報部分の設置場所 | □
|  |  |  | □製品資料 |  |  |  | □ | □警報部分の性能 |  |  | □
| 2-4 | 脱出対策 | □無 | □施工図 |  |  |  | □ | □直通階段に直接 | □ |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 脱出対策 | （3階以上） | [6 empty] | 通ずるバルコニー
| （火災時） |  |  | □納品書 |  |  |  | □ | □避難器具の設置 | □ |  | □
| 2-5 | 開口部の | □無 | □ |  |  | □ | □ | □対象となる範囲 | □ |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 耐火等級 | 耐火性能
| （延焼のおそ |  |  | □ |  |  | □ | □ | □開口部の防火性能
| れのある部分 | [7 empty] | （サッシ・ガラスの種類） | □ |  | □
（開口部））
| 2-6 | 外壁・軒裏 | □無 | □ |  |  | □ | □ | □対象となる範囲 | □ |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 耐火等級 | の構造
| （延焼のおそ |  |  | □表示マーク |  |  | □ | □ | □外壁の構造 | □ |  | □
| れのある部分 |  |  | の写真
| （開口部以外 |  |  | □表示マーク |  |  | □ | □ | □軒裏の構造 | □ |  | □
| ）） |  |  | の写真

## 5面
（第５面）
検査の方法‐Ａ：実物の目視，Ｂ：実物の計測，Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造軸組住宅用】
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の 方法 |  |  | 判定結果（適・不適）
及び指摘事項の記録
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | A | B | C | [一次] | [二次]
劣化の軽減に関すること | 3-1 | 外壁の | □無 | □ |  | □ |  |  | □通気構造等の状態 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 劣化対策 | 軸組等
| 等級 |  |  | □実施報告書 |  | □ |  |  | □保存処理の方法 |  |  | □
（構造躯体
| 等） |  |  | □ |  | □ |  |  | □保存処理の状態 | □ | □ | □
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □部材の小径 | □ | □ | □
|  |  |  | □納品書 |  | □ |  |  | □部材の樹種 | □ |  | □
|  | 土台の | □無 | □納品書 |  | □ |  |  | □部材の樹種 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
防腐・防蟻
|  |  |  | □納品書 |  | □ |  |  | □保存処理の方法 |  |  | □
[7 empty] | □ |  | □土台に接する外壁 | □
下端の水切り
|  | 浴室・脱衣室 | □無 | □ |  | □ | □ | □ | □浴室の防水措置 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
の防水
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □脱衣室の防水措置
|  | 地盤の防蟻・ | □無 | □ |  | □ | □ | □ | □コンクリートの打設 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
|  | 防蟻 | [6 empty] | 範囲
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □土壌処理の材料 | □ |  | □
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □土壌処理の状態 | □ |  | □
|  | 基礎高さ | □無 |  |  | □ | □ |  | □地面から基礎上端又は | □ | □ |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
地面から土台下端までの高さ
|  | 床下換気・ | □無 | □ |  | □ | □ |  | □基礎開口の位置 | □ | □ | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
防湿措置
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □基礎開口の大きさ | □ | □ | □
|  |  |  | □梱包材 |  | □ | □ |  | □ねこ土台の | □ | □ | □
寸法・形状
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □ねこ土台の位置 | □ |  | □
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □コンクリートの | □ |  | □
打設範囲
|  |  |  | □工事写真 |  | □ |  |  | □コンクリートの厚さ |  |  | □
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □防湿フィルム等 | □ |  | □
の種類
|  |  |  | □ |  | □ |  |  | □防湿フィルム等 | □ |  | □
の措置状態
|  | 小屋裏換気 | □無 | □製品資料 |  |  | □ | □ | □給気口の | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
位置・大きさ
|  |  |  | □製品資料 |  |  | □ | □ | □排気口の | □ |  | □
位置・大きさ

## 6面
（第６面）
検査の方法‐Ａ：実物の目視，Ｂ：実物の計測，Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造軸組住宅用】
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の 方法 |  |  | 判定結果（適・不適）
及び指摘事項の記録
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | A | B | C | [一次] | [二次]
維持管理・更新への配慮に関すること | 4-1 | 専用配管 | □無 | □ |  | □ | □ |  | □コンクリート内 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 維持管理 | [7 empty] | 埋め込み配管
| 対策等級 | 地中埋設管 | □無 | □ |  | □ | □ |  | □屋内の地中埋設管 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| （専用配管） | [7 empty] | 上のコンクリート
|  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □外周部の地中埋設管 | □ |  | □
上のコンクリート
|  | 専用排水管 | □無 | □製品資料 |  |  | □ | □ | □排水管の仕様等、 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
|  | の性状等・ | [6 empty] | 設置状態
|  | 清掃措置 | [5 empty] | □ | □排水管の掃除口 | □
[8 empty] | □ | □トラップの清掃 | □
措置
|  | 配管点検口 | □無 |  |  |  |  | □ | □開口の位置 | □ |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
[8 empty] | □ | □開口と配管の関係 | □
温熱環境・省エネルギーに関すること | 5-1 | 躯体の断熱 | □無 | □納品書 |  | □ | □ |  | □断熱材の種類 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 断熱等 | 性能等，結
| 性能等級 | 露防止及び |  | □施工写真 |  | □ | □ |  | □屋根材の保管・養生 | □ |  | □
熱橋部対策
[6 empty] | □ | □ |  | □屋根又は天井の | □ |  | □
断熱構造
[7 empty] | □ |  | □壁の断熱構造 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  | □床の断熱構造 | □ |  | □
[6 empty] | □ | □ |  | □土間床等の外周部 | □ |  | □
の断熱構造
|  | 開口部の | □無 | □製品資料 |  |  | □ | □ | □窓等の仕様 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
断熱性能等
|  |  |  | □製品資料 |  |  | □ | □ | □ドアの仕様 | □ |  | □
[8 empty] | □ | □適用除外の窓の面積 | □ | □ | □
|  | 開口部の | □無 | □ |  |  |  | □ | □庇・軒等の状態 | □ | □ | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
日射遮蔽
|  | 措置 |  | □ |  |  |  | □ | □付属部材の設置状況 | □ |  | □
|  |  |  | □製品資料 |  |  |  | □ | □窓・ドアの仕様 | □ |  | □
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □適用除外の窓の面積 | □ | □ | □

## 7面
（第７面）
検査の方法‐Ａ：実物の目視，Ｂ：実物の計測，Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造軸組住宅用】
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の 方法 |  |  | 判定結果（適・不適）
及び指摘事項の記録
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | A | B | C | [一次] | [二次]
温熱環境・省エネルギーに関すること | 5-2 | 躯体の断熱 | □無 | □納品書 |  | □ | □ |  | □断熱材の種類 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 一次エネル | 性能、結露
| ギー消費量 | 防止及び |  | □施工写真 |  | □ | □ |  | □断熱材の保管・養生 | □ |  | □
| 等級 | 熱橋部対策
[6 empty] | □ | □ |  | □屋根又は天井の | □ |  | □
断熱構造
[7 empty] | □ |  | □壁の断熱構造 | □ |  | □
[7 empty] | □ |  | □床の断熱構造 | □ |  | □
[6 empty] | □ | □ |  | □土間床等の外周部 | □ |  | □
の断熱構造
|  | 開口部の | □無 | □製品資料 |  |  | □ | □ | □窓等の仕様 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
断熱性能等
|  |  |  | □製品資料 |  |  | □ | □ | □ドアの仕様 | □ |  | □
[8 empty] | □ | □適用除外の窓の面積 | □ | □ | □
|  | 開口部の | □無 | □ |  |  |  | □ | □庇・軒等の状態 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
日射遮蔽
|  | 措置 |  | □ |  |  |  | □ | □付属部材の設置状況 | □ |  | □
|  |  |  | □製品資料 |  |  |  | □ | □窓・ドアの仕様 | □ |  | □
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □適用除外の窓の面積 | □ | □ | □
|  | 設備機器 | □無 | □製品資料 |  |  | □ | □ | □暖房方式 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
の種類等
|  |  |  | □製品資料 |  |  | □ | □ | □冷房方式 | □ |  | □
|  |  |  | □製品資料 |  |  | □ | □ | □換気設備方式 | □ |  | □
|  |  |  | □製品資料 |  |  | □ | □ | □給湯設備 | □ |  | □
|  |  |  | □製品資料 |  |  |  | □ | □照明設備 | □ |  | □
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □太陽光発電設備等 | □ |  | □
|  |  |  | □ |  |  |  | □ | □コージェネレーション | □ |  | □
設備

## 8面
（第８面）
検査の方法‐Ａ：実物の目視，Ｂ：実物の計測，Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造軸組住宅用】
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 | 検査項目 |  | 施工状況報告欄 ※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の 方法 |  |  | 判定結果（適・不適）
及び指摘事項の記録
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | A | B | C | [一次] | [二次]
空気環境に関すること | 6-1 | 居室の内装 |  | □無 | □ |  |  | □ | □ | □製材等の有無 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| ホルムアル | の仕上げ材
| デヒド対策 |  |  |  | □ |  |  | □ | □ | □特定建材の有無 | □ |  | □
（内装及び
| 天井裏等） |  |  |  | □ |  |  | □ | □ | □その他の建材の有無 | □ |  | □
|  |  | ホルムアル | □無 | □表示マーク |  |  | □ | □ | □材料の性能区分 | □ |  | □
|  |  | デヒド発散 |  | の写真
|  |  | 等級（特定 |  | □工事写真 |  |  | □ | □ | □材料の使用範囲 | □ |  | □
建材）
|  | 天井裏等の |  | □無 | □ |  |  | □ | □ | □製材等の有無 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
下地材等
[5 empty] | □ |  |  | □ | □ | □特定建材の有無 | □ |  | □
[5 empty] | □ |  |  | □ | □ | □その他の建材の有無 | □ |  | □
[5 empty] | □ |  |  | □ | □ | □換気・気密措置 | □ |  | □
|  |  | ホルムアル | □無 | □表示マーク |  |  | □ | □ | □材料の性能区分 | □ |  | □
|  |  | デヒド発散 |  | の写真
|  |  | 等級（特定 |  | □ |  |  | □ | □ | □材料の使用範囲 | □ |  | □
建材）
| 6-2 | 居室の換気 |  | □無 | □製品資料 |  |  | □ | □ | □機械換気設備の仕様 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 換気対策 | 対策
| （局所換気 |  |  |  | □ |  |  | □ | □ | □機械換気設備の位置 | □ |  | □
対策）
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □給排気口の位置等 | □ |  | □
[9 empty] | □ | □建具の通気措置 | □ | □ | □
|  | 局所換気対策 | 便 所 | □無 | □ |  |  |  | □ | □機械換気設備 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
[9 empty] | □ | □換気のできる窓 | □
|  |  | 浴 室 | □無 | □ |  |  |  | □ | □機械換気設備 | □ |  | □
[9 empty] | □ | □換気のできる窓 | □
|  |  | 台 所 | □無 | □ |  |  |  | □ | □機械換気設備 | □ |  | □
[9 empty] | □ | □換気のできる窓 | □
光・視環境 | 7-1 | 開口部 |  | □無 |  |  |  | □ | □ | □開口部の形状等 | □ |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 単純開口率 | （単純
|  | 開口率） | [5 empty] | □ | □ | □開口部の大きさ | □ | □ | □
| 7-2 | 開口部 |  | □無 |  |  |  | □ | □ | □開口部の形状等 | □ |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 方位別開口 | （方位別
[8 empty] | □ |  | □開口部の大きさ | □ | □ | □
| 比 | 開口比）
音環境 | 8-4 | 開口部の |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □開口部の遮音性能 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 透過損失等 | 遮音性能
| 級（外壁 |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □開口部の設置状況 | □ |  | □
開口部）

## 9面
（第９面）
検査の方法‐Ａ：実物の目視，Ｂ：実物の計測，Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造軸組住宅用】
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄 ※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の 方法 |  |  | 判定結果（適・不適）
及び指摘事項の記録
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | A | B | C | [一次] | [二次]
高齢者等への配慮に関すること | 9-1 | 部屋の | □無 |  |  |  |  | □ | □日常生活空間の配置 | □ |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 高齢者等配 | 配置等
| 慮対策等級 | [6 empty] | □ | □ホームエレベーターの設置 | □ | □
（専用部分）
|  | 段差 | □無 |  |  |  |  | □ | □玄関出入り口の段差 | □ | □ |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
[8 empty] | □ | □玄関上がりかまちの段差 | □ | □
[7 empty] | □ | □ | □浴室出入口の段差 | □ | □
[7 empty] | □ | □ | □バルコニー出入口の段差 | □ | □
[8 empty] | □ | □居室の部分の床と | □ | □
その他床の段差
[8 empty] | □ | □その他の床の段差 | □
[8 empty] | □ | □日常生活空間外の | □ | □
床の段差
|  | 階段 | □無 |  |  |  |  | □ | □けあげ・踏面・ | □ | □ |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
蹴込み寸法
[8 empty] | □ | □回り階段の構成 | □ | □
[8 empty] | □ | □平面形状 | □
[8 empty] | □ | □滑り止め | □
|  | 手すり | □無 |  |  |  |  | □ | □階段の手すり | □ |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
[8 empty] | □ | □便所の手すり | □
[8 empty] | □ | □浴室の手すり | □
|  |  |  | □施工写真 |  |  |  | □ | □玄関の手すり | □ |  | □
|  |  |  | □施工写真 |  |  |  | □ | □脱衣室の手すり | □ |  | □
|  | （転落防止 | [5 empty] | □ | □バルコニーの手すり | □ | □
のための
|  | 手すり） | [5 empty] | □ | □２階以上の窓の手すり | □ | □
[8 empty] | □ | □廊下及び階段の手すり | □ | □
|  | 通路・出入 | □無 |  |  |  |  | □ | □通路の幅員 | □ | □ |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
口の幅員
|  | （日常生活 | [5 empty] | □ | □玄関出入口の幅員 | □ | □
空間）
[8 empty] | □ | □浴室出入口の幅員 | □ | □
[8 empty] | □ | □他の出入口の幅員 | □ | □ | □
|  | 寝室，便所 | □無 |  |  |  |  | □ | □特定寝室の広さ | □ | □ |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
及び浴室
|  | （日常生活 | [5 empty] | □ | □便所の広さ等 | □ | □ | □
空間）
[8 empty] | □ | □浴室の広さ | □ | □

## 10面
（第10面）
検査の方法‐Ａ：実物の目視，Ｂ：実物の計測，Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての木造軸組住宅用】
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性能表示 事項 | 検査項目 |  | 施工状況報告欄 ※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の 方法 |  |  | 判定結果（適・不適）
及び指摘事項の記録
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | A | B | C | [一次] | [二次]
防犯に関すること | 10-1 | 住戸の |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □戸・ガラスの性能・ | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
| 開口部の | 出入口 | [7 empty] | 施工状態
| 侵入防止 | [7 empty] | □ | □錠の数・性能・仕様・ | □ |  | □
| 対策 | 区分ａ | [7 empty] | 設置状態
| [ ]階 ※ |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □雨戸等の性能・施工 | □ |  | □
状態
|  | 外部からの接近が比較的容易な開口部 区分ｂ | 開閉機構あり | □無 | □ |  |  |  | □ | □開口部の位置 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □サッシの性能・施工 | □ |  | □
状態
[9 empty] | □ | □ガラスの性能・施工 | □ |  | □
状態
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □戸・ガラスの性能・ | □ |  | □
施工状態
[9 empty] | □ | □錠の数・性能・仕様・ | □ |  | □
設置状態
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □雨戸等の性能・施工 | □ |  | □
状態
|  |  | 開閉機構なし | □無 | □ |  |  |  | □ | □開口部の位置 | □ |  | □
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □ガラスの性能・施工 | □ |  | □
状態
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □雨戸等の性能・施工 | □ |  | □
状態
|  | その他の開口部 | 開閉機構あり | □無 | □ |  |  |  | □ | □開口部の位置 | □ |  | □ | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □サッシの性能・施工 | □ |  | □
|  | 区分ｃ | [7 empty] | 状態
[9 empty] | □ | □ガラスの性能・施工 | □ |  | □
状態
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □戸・ガラスの性能・ | □ |  | □
施工状態
[9 empty] | □ | □錠の数・性能・仕様・ | □ |  | □
設置状態
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □雨戸等の性能・施工 | □ |  | □
状態
|  |  | 開閉機構なし | □無 | □ |  |  |  | □ | □開口部の位置 | □ |  | □
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □ガラスの性能・施工 | □ |  | □
状態
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □雨戸等の性能・施工 | □ |  | □
状態
※１つの階に１つの欄を使用し，階の数だけ各欄を連結して使用する。